名山县政府采购中心

名山县18个乡镇集体土地所有权确权登记发证和数据库建设工程采购项目公开招标征求意见公告

招标编号MSZCZB2012-16号

致有关供应商：

受采购人名山县国土资源局的委托，名山县政府采购中心将对“名山县18个乡镇集体土地所有权确权登记发证和数据库建设工程采购项目”以公开招标方式进行采购。为了保证政府采购当事人合法权益，确保政府采购程序公开、公平、公正，现就该项目的资格条件和产品要求广泛征求各供应商的意见。

如您认为该项目的资格条件和产品要求存在倾向性或不合理性，请具体指出存在倾向性或不合理性的内容，并于2012年6月8曰前以书面形式进行说明。

一、必须是符合中华人民共和国《政府采购法》第二十二条规定的投标人。

二、投标企业资格要求：

1、具有独立法人资格，注册资金人民币200万元以上；

2、具备测绘主管部门颁发的乙级测绘资质，且业务范围含摄影测量与遥感。

3、参加四川省国土资源厅第二次土地调查培训并备案，培训人数达10人以上。（以证书为准）。

4、有第二次全国土地调查相关业绩2个（含2个）以上，并提供相应的项目合同书复印件盖鲜章，提供原件备查。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录

6、本项目不允许联合体投标。

三、项目概况

项目编号：MSZCZB2012-16号

交货地点：名山县（采购人指定地点）。

交货时间：按合同约定

付款方式：

1 自合同签订，乙方外业组进测绘现场之日起15日内，支付合同总金额的20%；

2 完成所有权外业调绘，经阶段验收合格后15日内，支付合同总金额的40%；

3 当乙方完成数据库建设，将数据库及管理平台交付我局安装正常运行并通过验收合格后15日内，支付合同总金额的30%；

4 当乙方完成全部工作，经总验收合格，并对差错进行修改完善，约定的资料交接完毕之日起 30日内，支付合同总金额的10%；

5 乙方在签订合同时交纳的履约保证金，在本工程验收合格，提交全部成果资料之日起系统正常运行5个工作日内，无质量问题无息退还。

6. 乙方在签订合同时交纳的质量保证金，在完成全部工作，经总验收合格一年后，无质量问题无息退还。

四.技术规格和配置要求

- 项目说明

本项目经名山县人民政府批准，采用政府采购方式，确定名山县18个乡镇农村集体土地所有权确权登记发证和数据库建设承办单位。

1项目名称：名山县18个乡镇农村集体土地所有权确权登记发证和数据库建设项目。

2项目规模：18个乡镇共1166个合作社，以社为单位进行集体土地所有权确权登记发证和数据库建设。

3项目内容：

3.1购买并制作0.5米（含0.5米）以上高分辨率的影像图。

3.2农村集体土地所有权确权登记发证和数据库建设。

(1) 查清18个乡镇1166个合作社的集体土地所有权的位置、权属、界线、四至、面积等基本情况。

（2）制作农村集体土地所有权地籍图和宗地图，分类面积量算汇总。

（3）签字盖章和收集权属来源资料。

(4) 建成名山县农村集体土地所有权地籍管理信息系统，满足农村集体土地所有权日常管理、数据提取、登记发证需要。

项目要求

1、农村集体土地所有权确权登记发证和数据库建设要求

(1) 调查社与社之间的权属界线，查清社内其他所有权、使用权单位的权属界线。

(2) 调查资料来源：以新购高分辨率（0.5米(含0.5米)以上）1：10000遥感影像图和二次土地调查形成的土地利用现状图作调查工作底图。

(3) 坐标系统采用1980年西安坐标系，1985年国家高程基准。

（4）按第二次全国土地调查农村土地调查的建库要求（含地籍属性录入、地籍档案扫描挂接、图形入库），建成名山县农村集体土地所有权地籍管理信息系统，满足农村集体土地所有权日常管理、数据提取、登记发证需要

(5) 通过数据库处理获取农村集体土地所有权地籍图和宗地图。地籍图、宗地图比例尺不得小于1：10000。

(6) 《土地权属界线协议书》签字盖章，《土地登记申请书》签字盖章，收集土地权属来源等资料。

（7） 调查成果公告。

（8） 制作土地登记审批表、打印地籍图、宗地图和《集体土地所有证》等。

2、时间:合同签订之日开始计算150天内完成。

- 五.  交货时间及安装地点

- 交货时间：各投标人在投标文件中必须对交货时间做出准确、详细的承诺，并按承诺的时间交货。

- 六.  服务承诺

投标人的服务承诺应按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应（具体按投标承诺为准）。

联系方式：

七、采购人：

地    址：名山县国土资源局

联 系 人：席先生

联系电话：0835－3222357

八、招标人：

地    址：名山县财政局3楼

邮    编：625100

联 系 人：贾先生

联系电话：0835-3222639

传    真：0835-3222639

名山县政府采购中心

二〇一二年六月一日